- Краснооктябрьское территориальное управление 
Департамента по образованию администрации Волгограда

- Муниципальное общеобразовательное учреждение

- «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»

Приложение 1 к приказу №114-О

от «30» августа 2024

Дорожная карта

по реализации инновационного проекта

«Проектирование системы формирования

функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

на 2024-2025 уч.год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение диагностических работ по функциональной грамотности среди обучающихся 7-9 классов | Октябрь - ноябрь 2024 | Рабочая группа по реализации инновационного проекта | Анализ результатов диагностических работ, выявление дефицитов |
| 2. | Проведение районного семинара «Приемы формирования функциональной грамотности» | Ноябрь 2024 | Рабочая группа по реализации инновационного проекта, педагоги МОУ СШ №72 | Приказ о проведении семинара, обобщение опыта работы педагогов по формированию ФГ |
| 3. | Школьный фестиваль открытых уроков «Узнавай и применяй» | Декабрь 2024 | Педагоги МОУ СШ №72 | Созданы возможности для диссеминации опыта педагогического коллектива МОУ СШ №72 |
| 4. | Мастер – класс «Психолого – педагогическое сопровождение педагогической деятельности по формированию функциональной грамотности» | Январь 2025 | Педагог – психолог МОУ СШ №72 Соловьева Светлана Олеговна | Разработаны методические рекомендации для педагогов |
| 5. | Участие педагогов МОУ СШ №72 во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания естественно-научных дисциплин в условиях реализации ФГОС» | Февраль 2025 | Педагоги МОУ СШ №72 | Обобщение и распространение опыта работы педагогов МОУ СШ №72 |
| 6. | Участие педагогов МОУ СШ №72 во Всероссийской научно-практической конференции «Содержательные и методические аспекты формирования и оценки функциональной грамотности» | Март 2025 | Педагоги МОУ СШ №72 | Обобщение и распространение опыта работы педагогов МОУ СШ №72 |
| 7. | Проведение региональной интернет – игры «ЧитаграмМ» по функциональной грамотности среди обучающихся 7-9 классов | Март 2025 | Сычева Варвара Николаевна | Развитие интереса и мотивации обучающихся к обучению |
| 8. | Проведение региональной научно – практической конференции «Эффективные практики формирования функциональной грамотности обучающихся: от теории к практике» в дистанционном формате | 31 марта 2025 | Рабочая группа по реализации инновационного проекта, педагоги МОУ СШ №72 | Обобщение и распространение опыта работы педагогов МОУ СШ №72 и ОУ Волгоградской области |
| 9. | Проведение диагностических работ по функциональной грамотности среди обучающихся 7-9 классов | Апрель 2025 | Рабочая группа по реализации инновационного проекта | Анализ результатов диагностических работ |
| 10. |  |  |  |  |