- Краснооктябрьское территориальное управление 
департамента по образованию администрации Волгограда

- Муниципальное общеобразовательное учреждение

- «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»

| Рассмотрено на педагогическом совете № 1 от 30.08.2023 г. | Присвоен статус региональной инновационной площадки Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 22.01.2024 №5 |
| --- | --- |

Календарный план инновационного проекта

«Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

на период 2024-2028

Руководитель проекта:

Соловьев Денис Викторович

Директор МОУ СШ №72

Краснооктябрьского района Волгограда

Волгоград, 2024

Приложение 1 к протоколу ПС

от «30» августа 2023

Календарный план инновационного проекта

«Проектирование системы формирования

функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Методические продукты и/или инновационные практики, свидетельствующие о достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение организационных задач | Январь 2024 | Соловьев Д.В. Жидкова Т.В. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей между членами группы | Приказ о создании рабочей группы. |
| Разработка/корректировка нормативных (локальных) актов необходимых для реализации целей и задач проекта. Формирование плана работы РИП на 2024 год | Февраль 2024 | Жидкова Т.В. Рабочая группа по внедрению проекта РИП | Скорректировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность педагогического коллектива по теме РИП. Разработать дорожную карту по внедрению проекта РИП на февраль-август 2024 | Разработана дорожная карта по введению проекта РИП |
| Размещение информации о деятельности РИП на официальном сайте МОУ СШ №72 | Февраль – август 2024 | Ответственный за сайт | Обеспечить информационную открытость деятельности РИП | На сайте разместить: -описание инновационного проекта РИП; -приказ об организации работы РИП; -дорожную карту работы РИП на февраль – август 2024 год |
| Проведение самодиагностики готовности к реализации проекта РИП | Февраль – март 2024 | Рабочая группа | Проведение оценки готовности к реализации проекта РИП | Результаты самодиагностики |
| Модернизация имеющегося инструментария и проведение первого этапа мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов школы в контексте, выявленных в результате самодиагностики дефицитов (проект «Школа Минпроса России», ноябрь, 2023) | Март-май 2024 | Рабочая группа | Выявление профессиональных затруднений педагогов в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Минпроса России» | Разработан диагностико - инструментальный кейс с включением в него описания механизмов и диагностик в рамках первого этапа проектной деятельности; Проведена типологизация профессиональных дефицитов педагогов в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Мин проса России» |
| Разработка индивидуальных маршрутов педагогов для устранения выявленных дефицитов и дальнейшей реализации проекта РИП | Апрель – август 2024 | Соловьев Д.В. Рабочая группа | Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам формирования функциональной грамотности, создание плана курсовой подготовки педагогов | План научно-методической поддержки педагогов и администрации |
| Разработка программы и сценарного плана проведения по теме проекта; размещение информации о проведении семинара на официальном сайте школы. | Март-апрель 2024 | Рабочая группа | Разработать программно- методическую и информационную основу презентационно -диссеминационного мероприятия по теме проекта | Программа семинара; сценарный план семинара; технологические материалы к семинару. |
| Разработка программы и сценарного плана проведения регионального вебинара по теме проекта; размещение информации о проведении вебинара на официальном сайте школы и сайте Траектория34 | Июнь – август 2024 | Соловьев Д.В. Рабочая группа | Разработать программно- методическую и информационную основу презентационно -диссеминационного мероприятия по теме проекта | Программа вебинара; сценарный плана вебинара; технологические материалы к вебинару. |
| Подготовка отчета о ходе и результатах реализации инновационного проекта в 2024 году | Август 2024 | Соловьев Д.В. Рабочая группа | Подведены итоги инновационной деятельности в рамках РИП за 2024 год. | Отчет о ходе и результатах реализации инновационного проекта январь – август 2024 г. |
| Разработка дорожной карты и календарного плана работы РИП на 2024-2025 уч. год | Август – сентябрь 2024 | Соловьев Д.В. Рабочая группа |  | Дорожная карта, календарный план на сентябрь 2024- август 2025года. |