- Краснооктябрьское территориальное управление 
департамента по образованию администрации Волгограда

- Муниципальное общеобразовательное учреждение

- «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»

| Рассмотрено на педагогическом совете № 1 от 26.08.2022 г. | Присвоен статус региональной инновационной площадки Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 22.01.2024 №5 |
| --- | --- |

Инновационный проект

«Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

на период 2024-2029

Руководитель проекта:

Соловьев Денис Викторович

Директор МОУ СШ №72

Краснооктябрьского района Волгограда

Волгоград, 2024

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

- Актуальность

Формирование функциональной грамотности закреплено в положениях обновленных ФГОС НО и ООО, как обязательное требование, подлежащее исполнению общеобразовательными организациями РФ с сентября 2022 года.

На первый план вынесено наличие у обучающихся способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включая владение ключевыми компетенциями. Все это необходимо в качестве основы готовности обучающихся к успешному взаимодействию с изменяющимся миром, а также для успешного образования и ориентации в мире профессий.

Понятие «функциональная грамотность» непосредственно связано с качеством образования, способностью обучающихся к овладению новыми знаниями и технологиями, компетенциями, их умением адаптироваться к изменяющимся условиям обучения, будущей профессиональной деятельности. Стратегическим приоритетом для Российской Федерации является вхождение в ТОП-10 стран мира по результатам международного исследования PISA. Соответственно, появляется необходимость обсуждать метапредметные навыки, межпредметные понятия и в целом формировать функциональную грамотность, на которую ориентированы задания PISA. Требуется перевод содержания и форм образования, процедур внутренней оценки качества образования на задачу введения компонента функциональной грамотности. «Международные сравнительные исследования в области образования показывают, что сильной стороной российских обучающихся является овладение предметными знаниями на уровне их воспроизведения или применения в знакомой учебной ситуации, но у них возникают трудности в применении этих знаний в ситуациях незнакомых, приближенных к жизненным. Результаты российских школьников в исследовании PISA показали, что 28% школьников не достигает минимального порога умения использовать знания для успешной деятельности в современном мире».

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №72 Краснооктябрьского района Волгограда (МОУ СШ №72) показывает недостаточный уровень сформированности метапредметных компетенций, незначительную положительную динамику результатов диагностических работ, в том числе недостаточный уровень умений обучающихся применять теоретические знания за пределами учебных ситуаций.

Данная проблема связана, в том числе, с особенностями организации учебного процесса, основная часть которого ориентирована на овладение предметными знаниями и умениями, решение типичных (стандартных) задач, которые не формируют метапредметные компетенции. Следует отметить и недостаточную подготовку учителей в области формирования функциональной грамотности обучающихся.

Для решения проблем, указанных выше, необходимо внедрение инновационных методов, приемов, практик, видов деятельности, заданий, нацеленных на формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках и внеурочных занятиях, которые будут обеспечивать достижение высоких образовательных результатов. Для этого в нашем ОУ разработана программа дорожная карта по формированию функциональной грамотности. В ходе реализации которой, планируется проведение масштабной методической работы, вебинаров и семинаров, информационной кампании о значимости формирования функциональной грамотности обучающихся и позитивного отношения к этому процессу у всех участников образовательных отношений. Перед введением обновленных ФГОС был осуществлен анализ и проведена корректировка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в то числе внеурочной деятельности), учебных модулей с точки зрения результатов, структуры, содержания урока и заданий, направленных на формирование функциональной грамотности, обновлено содержание рабочей программы воспитания.

С 2020 года в МОУ СШ 72 ведется работа по формированию функциональной грамотности:

- на уроках для «поддержки» учебных предметов используется Банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы), разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития образования российской академии образования»  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.

- проводятся мониторинги для оценки сформированности функциональной грамотности с помощью электронного банка тренировочных работ для обучающихся 8-9 классов Российской электронной школы от Министерства Просвещения https://fg.resh.edu.ru

Однако анализ результатов ВПР и ОГЭ показывает, что незначительное уменьшение количество неудовлетворительных отметок большей степени связано с увеличением числа обучающихся, принимающих участие в оценочных процедурах. По-прежнему задания практической направленности вызывают у учащихся затруднения.

Повышение уровня сформированности читательской, математической, финансовой, естественнонаучной грамотности приведет к улучшению динамики результатов ВПР и ОГЭ и повышению качества образования.

В качестве основной проблемы проектанты выделяют недостаточную разработанность систем, содержания и инструментария формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования.

Обоснование актуальности разработки инновационного проекта, а также выявление противоречий, имеющих место в современной системе образования, позволили сформулировать проблемы инновационной деятельности:

- каковы основные компоненты системы формирования функциональной грамотности обучающихся в массовой общеобразовательной школе;

- каким образом должна быть организована деятельность по формированию и оценки сформированности функциональной грамотности обучающихся основного общего образования;

- каковы способы совершенствования методической работы, направленной на развитие педагогических компетентностей в области формирования функциональной грамотности обучающихся.

Предполагаемые продукты инновационной деятельности.

По результатам реализации инновационного проекта будут созданы и апробированы материалы:

-программно-методического кейса («дорожные карты» деятельности ОУ по формированию функциональной грамотности в соответствии с особенностями этапов инновационной деятельности по теме проекта; рабочие программы учебных курсов и модулей в системе урочной деятельности; рабочие программы курсов, в том числе, модульных,  внеурочной деятельности; сценарные планы отельных мероприятий (событий), ориентированных на формирование функциональной грамотности обучающихся – деловые и ролевые игры, тренинги, квесты; );

-инструментально-диагностического кейса (рейтинговые карты сформированности функциональной грамотности обучающихся основного общего образования; диагностические методики выявления сформированности ключевых компонентов функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной, математической, финансовой и др.); «Чек-лист сформированности педагогических компетентностей в области формирования функциональной грамотности обучающихся»);

-интерактивного депозитария методических и диагностических материалов для педагогов и благо получателей продуктов инновационной деятельности.

- Проектная идея

Проектная идея заключается в разработке/модернизации/апробации и тиражирования в региональной образовательной сети следующих инновационных практик:

- формирования, мониторинга и оценки функциональной грамотности обучающихся;

- разработки и апробации содержательных и технологических компонентов формирования функциональной грамотности в рамках: урочной и внеурочной деятельности обучающихся; инвариантных и вариативных модулей Программы воспитания ОУ

- использования потенциала интегрированных и бинарных уроков в формировании функциональной грамотности обучающихся;

-развития педагогических компетенций в области формирования функциональной грамотности обучающихся (корпоративный и сетевой ресурс)

- Тема инновационного проекта (программы)

«Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

- Цель инновационного проекта

Проектирование образовательного пространства формирования функциональной грамотности на основе консолидации ресурсов урочной и внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования.

- Задачи инновационной деятельности

- Формирование системного представления у педагогов школы об особенностях проектирования образовательного пространства формирования функционального грамотности обучающихся

- Проведение рефлексивного анализа рисков и ограничений формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновлённых ФГОС ОО образования

- Разработка, апробация и подготовка к тиражированию материалов программно-методического, инструментально-диагностического кейсов и интерактивного депозитария методических и диагностических материалов для педагогов и благополучателей продуктов инновационной деятельности

6. Содержание деятельности по достижению результатов (описание модели деятельности (системы)

Реализация проекта (программы) будет осуществляться в рамках работы рабочей группы и школьных методических объединений.

Рабочая группа

- осуществляет общий контроль и руководство инновационной работой;

- анализирует ситуацию и вносит коррективы;

- координирует разработку инновационных программ на учебный год;

- обобщает и систематизирует результаты мониторингов.

Методические объединения

- разрабатывают диагностические материалы;

- проводят входной и промежуточный контроль;

-разрабатывают программы внеурочной деятельности.

План мероприятий по реализации программы (проекта):

| Этап | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Методические продукты и (или) педагогические практики, свидетельствующие о достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Создание рабочей группы для разработки программы РИП. Разработать диагностические материалы для проведения процедуры мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся. Проведение мониторинга профессиональных дефицитов педагогов. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности. Информирование всех субъектов образовательных отношений о запуске проекта (программы) РИП | Январь 2024 – август 2025 | Приказ о создании рабочей группы. Анализ мониторинга готовности ОУ и педагогического коллектива к внедрению РИП в МОУ СШ №72. | Программа РИП на сайте ОУ. Диагностические работы для обучающихся и педагогов. План работы методических объединений. План курсовой подготовки педагогов. Результаты входного мониторинга. |
| Основной | Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование: - читательской грамотности, - математической грамотности, - естественнонаучной грамотности, - глобальных компетенций, - креативного мышления, - финансовой грамотности, - компьютерной грамотности. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности. Участие учеников школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов. | Сентябрь 2025 - май 2028 | Включение учителей в активную деятельность по внедрению в практику наиболее эффективных педагогических технологий и приёмов обучения, позволяющих формировать функциональную грамотность. Проведение ежегодной метапредметной онлайн игры «ЧитаграмМ» по функциональной грамотности для обучающихся 7-9 классов. Проведение региональных семинаров, конференций по обобщению и диссеминации опыта работы по формированию функциональной грамотности. | Программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов. Методические материалы для проведения онлайн игры «ЧитаграмМ». Удостоверения о повышении квалификации педагогов. Результаты участия педагогов и обучающихся в конкурсах по функциональной грамотности. Промежуточные результаты освещаются на сайте ОУ. |
| Заключительный | Разработка методических рекомендаций по организации мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся. Организация мероприятий, обеспечивающих тиражирование в региональной образовательной сети разработанных инновационных практик (научно-практическая конференция «Методическое сопровождение процесса формирования функциональной грамотности обучающихся». | Июнь 2028 – декабрь 2029 | Положительная динамика уровня сформированности - читательской грамотности, - математической грамотности, - естественнонаучной грамотности, - глобальных компетенций, - креативного мышления, - финансовой грамотности, - компьютерной грамотности. Положительная динамика результатов ВПР и ОГЭ. Обобщение и распространение опыта работы педагогов. Тиражирование инновационных практик, доказавших на практике свою эффективность (практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла и др.) Создание google-форм диагностического инструментария по теме инновационного проекта и оценки уровня удовлетворенности всех субъектов образовательных отношений деятельностью РИП. | Анализ результатов проведения ВПР и ОГЭ за время реализации программы (проекта) РИП. Методические рекомендации по созданию диагностических материалов. Методические рекомендации по созданию системы развития функциональной грамотности в школе. Аттестация педагогических работников, повышение квалификационных категорий. Обеспечение открытости деятельности школы. Трансляция опыта. Участие педагогов в вебинарах и семинарах по распространению опыта. Результаты оценки уровня удовлетворенности участников образовательного процесса работой РИП. |

7. Участники инновационной деятельности

Руководитель:

Соловьев Денис Викторович, директор МОУ СШ №72.

Функционал:

Осуществление общего контроля и руководства инновационной работой. Руководство деятельностью коллектива. Анализ ситуации и внесение корректив.

Научный консультант:

Розка Виталий Юрьевич, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента в образовании ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат исторических наук, доцент

Научное руководство, экспертиза продуктов инновационной деятельности, участие в диссеминационных мероприятиях по теме проекта.

Авторы-разработчики:

Сычева Варвара Николаевна, методист, учитель математики МОУ СШ №72.

Функционал:

Разработка, координация реализации проекта. Проведение семинаров, консультаций, педагогических советов. Подготовка и издание методических рекомендаций. Анализ и оценка эффективности программы.

Жидкова Татьяна Викторовна, методист, учитель русского языка и литературы МОУ СШ №72.

Функционал:

Организация и консультирование экспертных, творческих групп и т.д. (по основным направлениям инновационной деятельности); координация разработки инновационных программ на учебный год, обобщение полученных результатов.

Педагоги МОУ СШ №72, работающие в среднем звене:

Колесникова Наталья Александровна,

учитель физики и информатики,

высшая квалификационная категория

Шаталова Наталья Юрьевна,

учитель технологии, ОБЖ,

финансовой грамотности,

высшая квалификационная категория

Узкая Ольга Анатольевна,

учитель биологии и географии

Пономарева Мария Сергеевна,

учитель английского языка

Чинянина Светлана Владимировна,

учитель русского языка и литературы

Шабеко Екатерина Степановна,

учитель русского языка и литературы

Клецкова Вера Александровна,

учитель истории и обществознания,

молодой специалист

Соловьева Светлана Олеговна,

педагог-психолог, социальный педагог

Функционал:

Разработка диагностических материалов, разработка программ внеурочной деятельности.

Целевая группа:

Обучающиеся 5-9 классов.

8. Сроки реализации проекта (программы)

Региональная инновационная программа рассчитана на 2022-2026 год.

9. Риски и их минимизация

| Риски | Степень риска | Отрицательное влияние | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление Программой в условиях сопротивления | 2 | Формальная реализация проектов, мероприятий; отсутствие заинтересованности со стороны исполнителей. | Мотивация сотрудников, включение в совместную разработку, реализацию мероприятий Программы. |
| Новизна используемых технологий, форм, методов работы | 2 | Увеличение временных затрат на освоение внедряемых технологий, форм, методов работы, как следствие снижение эффективности работы, не своевременная реализация части мероприятий. | Обучение сотрудников без отрыва от основной деятельности, мотивация на самообучение, создание ситуации успеха для сотрудников, использующих новые технологии, формы, методы работы. |
| Смена руководителя Программы, исполнителей | 4 | Приостановление деятельности, текучесть кадров, формальная реализация мероприятий, проектов. | Учетная взаимозаменяемость специалистов, парная реализация основных мероприятий, проектов, сопровождение «бывшими» специалистами реализации мероприятий Программы. |

10. Ожидаемые результаты инновационной деятельности

Результаты работы носят метапредметный характер и могут быть использованы образовательными организациями региона в целях формирования функциональной грамотности обучающихся.

Предполагаемые продукты инновационной деятельности.

По результатам реализации инновационного проекта будут созданы и апробированы материалы:

-программно-методического кейса («дорожные карты» деятельности ОУ по формированию функциональной грамотности в соответствии с особенностями этапов инновационной деятельности по теме проекта; рабочие программы учебных курсов и модулей в системе урочной деятельности; рабочие программы курсов, в том числе, модульных,  внеурочной деятельности; сценарные планы отельных мероприятий (событий), ориентированных на формирование функциональной грамотности обучающихся – деловые и ролевые игры, тренинги, квесты и т.д.);

-инструментально-диагностического кейса (рейтинговые карты сформированности функциональной грамотности обучающихся основного общего образования; диагностические методики выявления сформированности ключевых компонентов функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной, математической, финансовой и др.); «Чек-лист сформированности педагогических компетентностей в области формирования функциональной грамотности обучающихся»);

-интерактивного депозитария методических и диагностических материалов для педагогов и благо получателей продуктов инновационной деятельности.

11. Опыт сетевого взаимодействия с ОО в рамках реализации проекта

Действующие договоры о сетевом взаимодействии:

- договор о сетевом взаимодействии образовательных учреждений по модели ресурсный центр (базовая школа) с целью совместной организации образовательного процесса с муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №78 Краснооктябрьского района Волгограда», директор Егоркина Галина Николаевна от 15.06.2022г.

- договор о сетевом взаимодействии образовательных учреждений по модели ресурсный центр (базовая школа) с целью совместной организации образовательного процесса с муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №5 Краснооктябрьского района Волгограда», директор Кузнецова Зоя Александровна от 01.08.2022г.

Готовится договор о сетевом взаимодействии с государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Волгоградской государственной академией постдипломного образования» в лице Розка Виталия Юрьевича, кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента в образовании.